## Панель действий
Дима Облагораживание — панель начала работ | Дима Облагораживание — панель начала работ | Дима Облагораживание — панель начала работ | Дима Облагораживание — панель начала работ | Дима Облагораживание — панель начала работ | Дима Облагораживание — панель начала работ | Дима Облагораживание — панель начала работ | Дима Облагораживание — панель начала работ
Показатель | Значение |  | Следующие действия | Следующие действия | Следующие действия | Следующие действия | Следующие действия
Всего этапов | 12 |  | 1 | Заказчик | Подтвердить точный адрес/район в Ставрополе | Сразу | Нужно для выездов, доставки и подрядчиков
Заблокировано | 5 |  | 2 | Обмерщик | Обследовать коробку и выпустить обмерный план | До ремонта | Закрывает G1
В работе | 1 |  | 3 | Архитектор | Замкнуть геометрию дома и проёмов | После обмеров | Закрывает G2
Прошло | 0 |  | 4 | Конструктор | Проверить дверь детской и лицевой балкон | До демонтажа | Без расчёта строить нельзя
Позиции с ценой | 29 |  | 5 | Инженеры | Скоординировать сети и газ | До штукатурки | Трассы не режут готовую отделку
Позиции без цены/КП | 13 |  | 6 | Закупка | Получить по 3 КП на крупные позиции | После объёмов | Заполнить листы Смета и Подрядчики
Частичная сумма выбранной комплектации | 575852 |  | 7 | Суперпроверка | Пройти G1–G7 | Перед передачей | Только 7 PASS разрешают финальный комплект
ВАЖНО: показанная сумма включает только позиции с уже заданным количеством. Это не бюджет всего проекта: строительные объёмы, инженерия, доставка, монтаж и большинство индивидуальных изделий появятся после обмеров и коммерческих предложений. | ВАЖНО: показанная сумма включает только позиции с уже заданным количеством. Это не бюджет всего проекта: строительные объёмы, инженерия, доставка, монтаж и большинство индивидуальных изделий появятся после обмеров и коммерческих предложений. | ВАЖНО: показанная сумма включает только позиции с уже заданным количеством. Это не бюджет всего проекта: строительные объёмы, инженерия, доставка, монтаж и большинство индивидуальных изделий появятся после обмеров и коммерческих предложений. | ВАЖНО: показанная сумма включает только позиции с уже заданным количеством. Это не бюджет всего проекта: строительные объёмы, инженерия, доставка, монтаж и большинство индивидуальных изделий появятся после обмеров и коммерческих предложений. | ВАЖНО: показанная сумма включает только позиции с уже заданным количеством. Это не бюджет всего проекта: строительные объёмы, инженерия, доставка, монтаж и большинство индивидуальных изделий появятся после обмеров и коммерческих предложений. | ВАЖНО: показанная сумма включает только позиции с уже заданным количеством. Это не бюджет всего проекта: строительные объёмы, инженерия, доставка, монтаж и большинство индивидуальных изделий появятся после обмеров и коммерческих предложений. | ВАЖНО: показанная сумма включает только позиции с уже заданным количеством. Это не бюджет всего проекта: строительные объёмы, инженерия, доставка, монтаж и большинство индивидуальных изделий появятся после обмеров и коммерческих предложений. | ВАЖНО: показанная сумма включает только позиции с уже заданным количеством. Это не бюджет всего проекта: строительные объёмы, инженерия, доставка, монтаж и большинство индивидуальных изделий появятся после обмеров и коммерческих предложений.
ВАЖНО: показанная сумма включает только позиции с уже заданным количеством. Это не бюджет всего проекта: строительные объёмы, инженерия, доставка, монтаж и большинство индивидуальных изделий появятся после обмеров и коммерческих предложений. | ВАЖНО: показанная сумма включает только позиции с уже заданным количеством. Это не бюджет всего проекта: строительные объёмы, инженерия, доставка, монтаж и большинство индивидуальных изделий появятся после обмеров и коммерческих предложений. | ВАЖНО: показанная сумма включает только позиции с уже заданным количеством. Это не бюджет всего проекта: строительные объёмы, инженерия, доставка, монтаж и большинство индивидуальных изделий появятся после обмеров и коммерческих предложений. | ВАЖНО: показанная сумма включает только позиции с уже заданным количеством. Это не бюджет всего проекта: строительные объёмы, инженерия, доставка, монтаж и большинство индивидуальных изделий появятся после обмеров и коммерческих предложений. | ВАЖНО: показанная сумма включает только позиции с уже заданным количеством. Это не бюджет всего проекта: строительные объёмы, инженерия, доставка, монтаж и большинство индивидуальных изделий появятся после обмеров и коммерческих предложений. | ВАЖНО: показанная сумма включает только позиции с уже заданным количеством. Это не бюджет всего проекта: строительные объёмы, инженерия, доставка, монтаж и большинство индивидуальных изделий появятся после обмеров и коммерческих предложений. | ВАЖНО: показанная сумма включает только позиции с уже заданным количеством. Это не бюджет всего проекта: строительные объёмы, инженерия, доставка, монтаж и большинство индивидуальных изделий появятся после обмеров и коммерческих предложений. | ВАЖНО: показанная сумма включает только позиции с уже заданным количеством. Это не бюджет всего проекта: строительные объёмы, инженерия, доставка, монтаж и большинство индивидуальных изделий появятся после обмеров и коммерческих предложений.
ВАЖНО: показанная сумма включает только позиции с уже заданным количеством. Это не бюджет всего проекта: строительные объёмы, инженерия, доставка, монтаж и большинство индивидуальных изделий появятся после обмеров и коммерческих предложений. | ВАЖНО: показанная сумма включает только позиции с уже заданным количеством. Это не бюджет всего проекта: строительные объёмы, инженерия, доставка, монтаж и большинство индивидуальных изделий появятся после обмеров и коммерческих предложений. | ВАЖНО: показанная сумма включает только позиции с уже заданным количеством. Это не бюджет всего проекта: строительные объёмы, инженерия, доставка, монтаж и большинство индивидуальных изделий появятся после обмеров и коммерческих предложений. | ВАЖНО: показанная сумма включает только позиции с уже заданным количеством. Это не бюджет всего проекта: строительные объёмы, инженерия, доставка, монтаж и большинство индивидуальных изделий появятся после обмеров и коммерческих предложений. | ВАЖНО: показанная сумма включает только позиции с уже заданным количеством. Это не бюджет всего проекта: строительные объёмы, инженерия, доставка, монтаж и большинство индивидуальных изделий появятся после обмеров и коммерческих предложений. | ВАЖНО: показанная сумма включает только позиции с уже заданным количеством. Это не бюджет всего проекта: строительные объёмы, инженерия, доставка, монтаж и большинство индивидуальных изделий появятся после обмеров и коммерческих предложений. | ВАЖНО: показанная сумма включает только позиции с уже заданным количеством. Это не бюджет всего проекта: строительные объёмы, инженерия, доставка, монтаж и большинство индивидуальных изделий появятся после обмеров и коммерческих предложений. | ВАЖНО: показанная сумма включает только позиции с уже заданным количеством. Это не бюджет всего проекта: строительные объёмы, инженерия, доставка, монтаж и большинство индивидуальных изделий появятся после обмеров и коммерческих предложений.

## Этапы реализации
Реализация: что делаем, чем подтверждаем и как показываем | Реализация: что делаем, чем подтверждаем и как показываем | Реализация: что делаем, чем подтверждаем и как показываем | Реализация: что делаем, чем подтверждаем и как показываем | Реализация: что делаем, чем подтверждаем и как показываем | Реализация: что делаем, чем подтверждаем и как показываем | Реализация: что делаем, чем подтверждаем и как показываем | Реализация: что делаем, чем подтверждаем и как показываем | Реализация: что делаем, чем подтверждаем и как показываем
ID | Этап | Работы | Документы для реализации | Как выглядит на визуализации | Кто отвечает | Статус | Что нужно | Контроль
E01 | Обследование коробки | Обмеры, влажность, трещины, крыша, вводы | Обмерный план; фото; дефектная ведомость | Существующая коробка | Технадзор/обмерщик | BLOCKED | Регион, выезд, исполнительные размеры | До любого демонтажа
E02 | Архитектура | Сверка PDF, проёмов, фасадов, заднего балкона | Планы; 4 фасада; разрез; ведомость проёмов | Серая модель + размерные виды | Архитектор | IN PROGRESS | Сверка всех листов PDF | Новые решения отделены от существующих
E03 | Конструктив | Дверь детской, лицевой балкон, террасы, узлы | Расчёт; узлы; спецификация; акт обследования | Схема усилений и узлов | Конструктор | BLOCKED | Очное обследование | Без расчёта не строить
E04 | Инженерия | Электрика, вода, канализация, отопление, вентиляция, газ | Планы сетей; расчёты; однолинейная; спецификации | Черновые трассы в C4D | Инженеры разделов | BLOCKED | ТУ, мощности, точки ввода | Газ только по отдельному согласованному разделу
E05 | Демонтаж и усиления | Подготовка, проёмы, усиления, гидроизоляция | ППР; акты скрытых работ; фото | Этап: после демонтажа | Генподрядчик + технадзор | NOT STARTED | E01-E04 должны быть закрыты | Тяжёлые работы до чистовой отделки
E06 | Черновые сети | Трассы, закладные, перегородки, опрессовка | Исполнительные схемы; протоколы испытаний | Этап: сети до зашивки | Электрик/сантехник/вентиляция | NOT STARTED | Рабочие планы | Фото каждой стены до зашивки
E07 | Черновая отделка | Штукатурка, стяжка, гидроизоляция, основания | Акты; карты влажности; плоскостность | Этап: ровные основания | Штукатуры/стяжка/плиточник | NOT STARTED | Закрыта черновая инженерия | Приёмка правилом и лазером
E08 | Чистовая отделка | Краска, плитка, пол, потолки, двери | Развёртки; раскладки; ведомость отделки | Этап: готовая отделка без мебели | Отделочники | NOT STARTED | Утверждены образцы материалов | Контроль партий и оттенков
E09 | Комплектация | Сантехника, свет, кухня, мебель, текстиль | Спецификации; паспорта; гарантии | Этап: готовый интерьер | Комплектатор/мебельщики | NOT STARTED | Фактические чистовые размеры | Заказ встроенной мебели после контрольного замера
E10 | Участок | Водоотвод, бетон, маршруты, баня, хозблок, посадки, свет | Генплан; узлы; дендроплан; свет; смета | 4 сезона + день/вечер | Ландшафтный подрядчик | BLOCKED | Топосъёмка, геология, регион | Чистовой двор после тяжёлых доставок
E11 | Пусконаладка | Испытания сетей, автоматики, света, вытяжки | Протоколы; дефектный акт; обучение | Финальное состояние | Технадзор + подрядчики | NOT STARTED | Все системы смонтированы | До заселения
E12 | Передача | Исполнительные файлы, гарантии, смета, модель, сайт | Release-manifest; SHA-256; 7 PASS | Чистые и аннотированные пары | Суперпроверяющий | BLOCKED | Закрыты G1-G7 | Только после семи PASS

## Смета
Смета: цены подтверждаются ссылкой, объёмы — рабочими чертежами | Смета: цены подтверждаются ссылкой, объёмы — рабочими чертежами | Смета: цены подтверждаются ссылкой, объёмы — рабочими чертежами | Смета: цены подтверждаются ссылкой, объёмы — рабочими чертежами | Смета: цены подтверждаются ссылкой, объёмы — рабочими чертежами | Смета: цены подтверждаются ссылкой, объёмы — рабочими чертежами | Смета: цены подтверждаются ссылкой, объёмы — рабочими чертежами | Смета: цены подтверждаются ссылкой, объёмы — рабочими чертежами | Смета: цены подтверждаются ссылкой, объёмы — рабочими чертежами | Смета: цены подтверждаются ссылкой, объёмы — рабочими чертежами | Смета: цены подтверждаются ссылкой, объёмы — рабочими чертежами | Смета: цены подтверждаются ссылкой, объёмы — рабочими чертежами | Смета: цены подтверждаются ссылкой, объёмы — рабочими чертежами | Смета: цены подтверждаются ссылкой, объёмы — рабочими чертежами
Пустое количество означает: цена найдена, но сумма намеренно не выдумана до выпуска объёмов. | Пустое количество означает: цена найдена, но сумма намеренно не выдумана до выпуска объёмов. | Пустое количество означает: цена найдена, но сумма намеренно не выдумана до выпуска объёмов. | Пустое количество означает: цена найдена, но сумма намеренно не выдумана до выпуска объёмов. | Пустое количество означает: цена найдена, но сумма намеренно не выдумана до выпуска объёмов. | Пустое количество означает: цена найдена, но сумма намеренно не выдумана до выпуска объёмов. | Пустое количество означает: цена найдена, но сумма намеренно не выдумана до выпуска объёмов. | Пустое количество означает: цена найдена, но сумма намеренно не выдумана до выпуска объёмов. | Пустое количество означает: цена найдена, но сумма намеренно не выдумана до выпуска объёмов. | Пустое количество означает: цена найдена, но сумма намеренно не выдумана до выпуска объёмов. | Пустое количество означает: цена найдена, но сумма намеренно не выдумана до выпуска объёмов. | Пустое количество означает: цена найдена, но сумма намеренно не выдумана до выпуска объёмов. | Пустое количество означает: цена найдена, но сумма намеренно не выдумана до выпуска объёмов. | Пустое количество означает: цена найдена, но сумма намеренно не выдумана до выпуска объёмов.
ID | Раздел | Этап | Позиция | Тип | Ед. | Количество | Цена, ₽ | Стоимость, ₽ | Статус цены | Регион источника | Дата | Источник | Комментарий
M001 | Черновая отделка | E07 | Штукатурка Knauf Ротбанд 30 кг | Материал | мешок |  | 593 |  | ПРЕДВАРИТЕЛЬНО | Москва/сайт без выбранного объекта | 2026-07-29 | https://lemanapro.ru/catalogue/shtukaturki/ | Цена зависит от региона и партии
M002 | Черновая отделка | E07 | Грунтовка Ceresit CT17 10 л | Материал | шт |  | 1280 |  | ПРЕДВАРИТЕЛЬНО | Воронеж | 2026-07-29 | https://voronezh.lemanapro.ru/catalogue/gruntovki/akrilovye-glubokogo-proniknoveniya/ | Контрольная цена, заменить регионом объекта
M003 | Мокрые зоны | E07 | Гидроизоляция Ceresit CL51 15 кг | Материал | шт |  | 7300 |  | ПРЕДВАРИТЕЛЬНО | Ульяновск | 2026-07-29 | https://ulyanovsk.lemanapro.ru/product/mastika-gidroizolyacionnaya-polimernaya-cerezit-cl51-15-kg-82040516/ | Расход считать по системе производителя
M004 | Плитка | E08 | Клей Ceresit CM11 Pro 25 кг | Материал | мешок |  | 597 |  | ПРЕДВАРИТЕЛЬНО | Воронеж | 2026-07-29 | https://voronezh.lemanapro.ru/product/kley-dlya-plitki-cerezit-sm-11-25-kg-12779250/ | Выбор клея зависит от формата и основания
M005 | Электрика | E06 | Кабель ВВГпнг(A)-LS 3×2,5 ГОСТ | Материал | м |  | 107 |  | ПРЕДВАРИТЕЛЬНО | Воронеж | 2026-07-29 | https://voronezh.lemanapro.ru/catalogue/silovye-kabeli/vvg-3x2-5-mm-gost/ | Марка и сечение только по проекту электрики
W001 | Черновая отделка | E07 | Механизированная штукатурка стен | Работа | м² |  | 400 |  | ОТ | Ставрополь | 2026-07-29 | https://profi.ru/geo-stavropol/remont/malyarnye-shtukaturnye-raboty/shtukatury/price/ | Проверить материал, толщину, углы, сетку и откосы
W002 | Черновая отделка | E07 | Штукатурка с выравниванием стен | Работа | м² |  | 350 |  | ОТ | Ставрополь | 2026-07-29 | https://stavropol.korona-remont.ru/uslugi/shtukaturno-malyarnye-raboty | Справочная цена; нужен осмотр и КП
W003 | Черновая отделка | E07 | Штукатурка потолков | Работа | м² |  | 900 |  | ОТ | Ставрополь | 2026-07-29 | https://profi.ru/geo-stavropol/remont/malyarnye-shtukaturnye-raboty/shtukatury/price/ | Тяжёлая мокрая операция; сравнить с ГКЛ-системой
W004 | Электрика | E08 | Замена электророзетки | Работа | шт |  | 500 |  | ОТ | Ставрополь | 2026-07-29 | https://stavropol.electric-doma.ru/ | Прайс на 01.05.2026; для нового монтажа нужен отдельный расчёт
W005 | Электрика | E06 | Замена проводки на кухне | Работа | комплекс |  | 3000 |  | ОТ | Ставрополь | 2026-07-29 | https://stavropol.electric-doma.ru/ | Не использовать как смету всего дома
W006 | Отопление | E06 | Установка водяного тёплого пола | Работа | м² |  | 400 |  | ОТ | Ставрополь | 2026-07-29 | https://stavropol.hands.ru/category/santekhnika/ | Верхняя граница на странице до 980 ₽/м²
W007 | Отопление | E08 | Монтаж радиатора отопления | Работа | шт |  | 2300 |  | ОТ | Ставрополь | 2026-07-29 | https://stavropol.hands.ru/category/santekhnika/ | Без материалов; узлы и опрессовка отдельно
W008 | Малярные работы | E08 | Окраска стен в 2 слоя | Работа | м² |  | 220 |  | ПРАЙС | Ставрополь | 2026-07-29 | https://semcorp.ru/price/steny/ | Подготовка основания считается отдельно
W009 | Малярные работы | E08 | Декоративная штукатурка стен | Работа | м² |  | 500 |  | ОТ | Ставрополь | 2026-07-29 | https://semcorp.ru/price/steny/ | Сначала утвердить образец 1×1 м
W010 | Демонтаж | E05 | Демонтаж кирпичной стены в 1/2 кирпича | Работа | м² |  | 350 |  | ПРАЙС | Ставрополь | 2026-07-29 | https://semcorp.ru/price/steny/ | Несущие конструкции только по проекту
W011 | Потолки | E08 | Натяжной потолок с установкой и материалом | Работа+материал | м² |  | 280 |  | ОТ | Ставрополь | 2026-07-30 | https://potolokstavropol.ru/ | Публичный диапазон 280–700 ₽/м²; световые линии, карнизы, люки и сложные узлы отдельно
F001 | Кухня | E09 | Кухня Мария «Айс» — базовый ориентир | Мебель | комплект | 1 | 150000 | 150000 | ОТ | Ставрополь | 2026-07-30 | https://stavropol.marya.ru/price/ | Фактическая цена после дизайн-проекта, фурнитуры, столешницы, монтажа и техники
F007 | Кухня/мебель | E09 | Мебель на заказ — местный производитель, ценовой порог кухни | Мебель | комплект |  | 80000 |  | ОТ | Ставрополь | 2026-07-30 | https://mebelnazakaz26.ru/ | Кандидат; сравнить материалы, фурнитуру, чертежи, договор, монтаж и реальные объекты
F002 | Гостиная | E09 | Диван угловой Вайвел-П Lazy Beige | Мебель | шт | 1 | 99440 | 99440 | ПРЕДВАРИТЕЛЬНО | Ставрополь | 2026-07-29 | https://www.divan.ru/stavropol/ | Тёплый нейтральный текстиль; проверить габарит в плане
F003 | Спальня | E09 | Кровать Агами 160 Bucle Cloud | Мебель | шт | 1 | 76040 | 76040 | ПРЕДВАРИТЕЛЬНО | Ставрополь | 2026-07-29 | https://www.divan.ru/stavropol/ | Спокойная фактура; матрас считается отдельно
F004 | Столовая | E09 | Стул Одар-1 Рогожка Бежевый/Натуральный | Мебель | шт | 6 | 15820 | 94920 | ПРЕДВАРИТЕЛЬНО | Ставрополь | 2026-07-29 | https://www.divan.ru/stavropol/category/stulay-dlay-stolovoj | Внутренняя столовая; не использовать во влажной мангальной
F005 | Гостиная | E09 | Журнальный стол Тампа-2 Grafit | Мебель | шт | 2 | 10520 | 21040 | ПРЕДВАРИТЕЛЬНО | Ставрополь | 2026-07-29 | https://www.divan.ru/stavropol/category/zurnalnye-stoliki | Графит поддерживает рамы и металл фасада
F006 | Декор | E09 | Картина Рельеф Bordo Lines | Декор | шт | 1 | 4670 | 4670 | ПРЕДВАРИТЕЛЬНО | Ставрополь | 2026-07-29 | https://www.divan.ru/stavropol/ | Акцент в гостиной; окончательно после колористики
S001 | Санузел | E09 | Инсталляция Grohe Rapid SL Solido 3-в-1 | Сантехника | шт | 2 | 23612 | 47224 | ПРЕДВАРИТЕЛЬНО | Ставрополь | 2026-07-29 | https://stavropol.santehmega.com/ | Проверить комплектность и клавишу
S002 | Санузел | E09 | Душевой уголок AM.PM Above 120×80 | Сантехника | шт | 1 | 27490 | 27490 | ПРЕДВАРИТЕЛЬНО | Ставрополь | 2026-07-29 | https://stavropol.santehnica.ru/ | Прозрачное стекло сохраняет свет и масштаб
S003 | Санузел | E09 | Душевая система AM.PM Crave | Сантехника | шт | 1 | 23890 | 23890 | ПРЕДВАРИТЕЛЬНО | Ставрополь | 2026-07-29 | https://stavropol.santehnica.ru/ | Хром нейтрален; скрытый монтаж выбирается до разводки
S004 | Санузел | E09 | Тумба Мадрид Квадро 60 дуб + раковина | Сантехника/мебель | шт | 1 | 20900 | 20900 | ПРЕДВАРИТЕЛЬНО | Ставрополь | 2026-07-29 | https://stavropol.lemanapro.ru/set/tumba-pod-rakovinu-madrid-kvadro-60-sm-cvet-dub-s-rakovinoy-sanita-luxe-kvadro-60-89432275/ | Дуб связывает санузел с общей палитрой
L001 | Освещение | E09 | Комплект Freya Blissa: бра + люстра, бронза | Свет | комплект | 1 | 10238 | 10238 | ПРЕДВАРИТЕЛЬНО | Ставрополь | 2026-07-29 | https://stavropol.lemanapro.ru/set/komplekt-dekorativnogo-osveshcheniya-freya-blissa-bra-lyustra-3-rozhka-cvet-bronza-89468701/ | Только для камерной зоны; проверить 3000K лампы и масштаб
G001 | Газ/отопление | E04 | Газовый котёл Ferroli Torino 25 кВт — ценовой ориентир | Оборудование | шт |  | 50525 |  | НЕ ВЫБРАНО | Ставрополь | 2026-07-29 | https://stavropol.lemanapro.ru/catalogue/kotly-otopitelnye-gazovye/25-kvt/ | Мощность и модель только после расчёта и ТУ
Q001 | Подготовка | E05 | Защита, временный свет/вода, вывоз отходов | Работа+материал | комплекс |  |  |  | НУЖНО 3 КП | Регион объекта |  |  | Цена после обследования
Q002 | Конструктив | E05 | Проём детской, усиление и новый балкон | Работа+материал | комплекс |  |  |  | BLOCKED | Регион объекта |  |  | Сначала расчёт конструктора
Q003 | Перегородки | E06 | Перегородки и закладные | Работа+материал | м² |  |  |  | НУЖНО 3 КП | Регион объекта |  |  | Материал определяется проектом
Q004 | Полы | E07 | Стяжка/наливной пол | Работа+материал | м² |  |  |  | НУЖНО 3 КП | Регион объекта |  |  | Нужны отметки и средняя толщина
Q005 | Плитка | E08 | Укладка плитки и затирка | Работа | м² |  |  |  | НУЖНО 3 КП | Регион объекта |  |  | Цена зависит от формата и раскладки
Q006 | Малярные работы | E08 | Шпаклёвка, стеклохолст, покраска | Работа+материал | м² |  |  |  | НУЖНО 3 КП | Регион объекта |  |  | Указать класс подготовки
Q007 | Потолки | E08 | Потолочная система, карнизы, люки | Работа+материал | м² |  |  |  | НУЖНО 3 КП | Регион объекта |  |  | Нужен план потолков
Q008 | Сантехника | E06 | Вода, канализация, коллекторы, испытания | Работа+материал | комплекс |  |  |  | BLOCKED | Регион объекта |  |  | Нужен проект и точки подключения
Q009 | Отопление | E06 | Котельная, отопление, автоматика | Работа+материал | комплекс |  |  |  | BLOCKED | Регион объекта |  |  | Нужен теплотехнический расчёт
Q010 | Вентиляция | E06 | Дом и дымоудаление мангальной | Работа+материал | комплекс |  |  |  | BLOCKED | Регион объекта |  |  | Нужен расчёт воздухообмена
Q011 | Газ | E04 | Проект и монтаж газоснабжения | Проект+работа | комплекс |  |  |  | BLOCKED | Регион объекта |  |  | ТУ и согласование ГРО обязательны
Q012 | Кухня и мебель | E09 | Кухня, шкафы, детские системы | Материал+монтаж | комплекс |  |  |  | ПОСЛЕ ОБМЕРА | Регион объекта |  |  | Финальный замер после отделки
Q013 | Ландшафт | E10 | Водоотвод, бетон, свет, посадки | Работа+материал | комплекс |  |  |  | BLOCKED | Регион объекта |  |  | Нужны топосъёмка, грунт и объёмы

## Подрядчики
Подрядчики: единая проверка Авито и прямых рекомендаций | Подрядчики: единая проверка Авито и прямых рекомендаций | Подрядчики: единая проверка Авито и прямых рекомендаций | Подрядчики: единая проверка Авито и прямых рекомендаций | Подрядчики: единая проверка Авито и прямых рекомендаций | Подрядчики: единая проверка Авито и прямых рекомендаций | Подрядчики: единая проверка Авито и прямых рекомендаций | Подрядчики: единая проверка Авито и прямых рекомендаций | Подрядчики: единая проверка Авито и прямых рекомендаций | Подрядчики: единая проверка Авито и прямых рекомендаций | Подрядчики: единая проверка Авито и прямых рекомендаций | Подрядчики: единая проверка Авито и прямых рекомендаций | Подрядчики: единая проверка Авито и прямых рекомендаций | Подрядчики: единая проверка Авито и прямых рекомендаций
Регион: Ставрополь. Автоматический просмотр Авито недоступен: кандидаты не выдумываются. Вставьте ссылки на профили — карточки заполняются после проверки отзывов, договора, гарантии, портфолио и цены. | Регион: Ставрополь. Автоматический просмотр Авито недоступен: кандидаты не выдумываются. Вставьте ссылки на профили — карточки заполняются после проверки отзывов, договора, гарантии, портфолио и цены. | Регион: Ставрополь. Автоматический просмотр Авито недоступен: кандидаты не выдумываются. Вставьте ссылки на профили — карточки заполняются после проверки отзывов, договора, гарантии, портфолио и цены. | Регион: Ставрополь. Автоматический просмотр Авито недоступен: кандидаты не выдумываются. Вставьте ссылки на профили — карточки заполняются после проверки отзывов, договора, гарантии, портфолио и цены. | Регион: Ставрополь. Автоматический просмотр Авито недоступен: кандидаты не выдумываются. Вставьте ссылки на профили — карточки заполняются после проверки отзывов, договора, гарантии, портфолио и цены. | Регион: Ставрополь. Автоматический просмотр Авито недоступен: кандидаты не выдумываются. Вставьте ссылки на профили — карточки заполняются после проверки отзывов, договора, гарантии, портфолио и цены. | Регион: Ставрополь. Автоматический просмотр Авито недоступен: кандидаты не выдумываются. Вставьте ссылки на профили — карточки заполняются после проверки отзывов, договора, гарантии, портфолио и цены. | Регион: Ставрополь. Автоматический просмотр Авито недоступен: кандидаты не выдумываются. Вставьте ссылки на профили — карточки заполняются после проверки отзывов, договора, гарантии, портфолио и цены. | Регион: Ставрополь. Автоматический просмотр Авито недоступен: кандидаты не выдумываются. Вставьте ссылки на профили — карточки заполняются после проверки отзывов, договора, гарантии, портфолио и цены. | Регион: Ставрополь. Автоматический просмотр Авито недоступен: кандидаты не выдумываются. Вставьте ссылки на профили — карточки заполняются после проверки отзывов, договора, гарантии, портфолио и цены. | Регион: Ставрополь. Автоматический просмотр Авито недоступен: кандидаты не выдумываются. Вставьте ссылки на профили — карточки заполняются после проверки отзывов, договора, гарантии, портфолио и цены. | Регион: Ставрополь. Автоматический просмотр Авито недоступен: кандидаты не выдумываются. Вставьте ссылки на профили — карточки заполняются после проверки отзывов, договора, гарантии, портфолио и цены. | Регион: Ставрополь. Автоматический просмотр Авито недоступен: кандидаты не выдумываются. Вставьте ссылки на профили — карточки заполняются после проверки отзывов, договора, гарантии, портфолио и цены. | Регион: Ставрополь. Автоматический просмотр Авито недоступен: кандидаты не выдумываются. Вставьте ссылки на профили — карточки заполняются после проверки отзывов, договора, гарантии, портфолио и цены.
ID | Специализация | Запрос для Авито | Исполнитель | Ссылка | Город | Рейтинг | Отзывы | Договор/ИП | Гарантия | Портфолио похожих работ | Цена/КП | Статус | Контрольный вопрос
C01 | Обмеры/технадзор | обмеры частного дома технадзор | [9 empty] | НУЖНА ССЫЛКА | Первый выезд до ремонта
C02 | Конструктор | обследование дома усиление проёма балкон | [9 empty] | НУЖНА ССЫЛКА | Нужны СРО/квалификация и расчёт
C03 | Штукатурка | Ставрополь механизированная штукатурка частный дом | Korona Remont — только как кандидат по открытому прайсу | https://stavropol.korona-remont.ru/uslugi/shtukaturno-malyarnye-raboty | Ставрополь |  |  | Уточнить | Уточнить | Проверить реальные частные дома | Запросить КП | ПРОВЕРИТЬ | Проверить углы, откосы, сетку, гарантию
C04 | Потолки | потолки гипсокартон теневой профиль частный дом | PotolokStavropol — кандидат по открытому диапазону цен | https://potolokstavropol.ru/ | Ставрополь |  |  | Уточнить | На сайте заявлена; сверить в договоре | Запросить частный дом, теневые примыкания и световые линии | 280–700 ₽/м² ориентир | ПРОВЕРИТЬ | Просить узлы люков, карнизов и примыканий; отдельную цену каждого элемента
C05 | Электрика | Ставрополь электрика частного дома проект монтаж | Клуб 24.7 — кандидат по открытому прайсу | https://stavropol.electric-doma.ru/ | Ставрополь |  |  | Уточнить | Уточнить | Проверить дома сопоставимого масштаба | Запросить КП | ПРОВЕРИТЬ | Измерения и исполнительная схема обязательны
C06 | Сантехника/отопление | Ставрополь котельная отопление сантехника частный дом | Hands Ставрополь — площадка для первичного сравнения | https://stavropol.hands.ru/category/santekhnika/ | Ставрополь |  |  | По профилю | По профилю | Проверить отопление частного дома | Запросить КП | ПРОВЕРИТЬ | Опрессовка, автоматика, сервис
C07 | Вентиляция | вентиляция частного дома вытяжка мангальной | [9 empty] | НУЖНА ССЫЛКА | Расчёт и пожаробезопасное дымоудаление
C08 | Плитка | плиточник крупный формат санузел | [9 empty] | НУЖНА ССЫЛКА | Фото примыканий и скрытых люков
C09 | Малярные работы | малярные работы под покраску частный дом | [9 empty] | НУЖНА ССЫЛКА | Согласовать класс поверхности
C10 | Кухня/мебель | мебель на заказ кухня шкафы частный дом | MebelNaZakaz26 — местный кандидат с портфолио и 3D | https://mebelnazakaz26.ru/ | Ставрополь/край |  |  | Уточнить реквизиты | Уточнить | На сайте есть портфолио; запросить адреса/контакты заказчиков с разрешения | Кухни от 80 000 ₽ | ПРОВЕРИТЬ | Чертежи, материалы, марки фурнитуры, монтаж, регулировка и срок
C11 | Ландшафт | благоустройство участка бетон дренаж посадки | MS Landshaft — кандидат по открытому портфолио | https://stavropol.mslandshaft.ru/portfolio/ | Ставрополь |  |  | Уточнить | Уточнить | Есть проекты в Ставрополе; запросить объекты через 2–3 сезона | Запросить КП по проекту и реализации отдельно | ПРОВЕРИТЬ | Показать водоотвод, основание покрытий, дендроплан и уход после посадки

## Задания подрядчикам
Что передать подрядчику и что получить в ответ | Что передать подрядчику и что получить в ответ | Что передать подрядчику и что получить в ответ | Что передать подрядчику и что получить в ответ | Что передать подрядчику и что получить в ответ | Что передать подрядчику и что получить в ответ
ID | Кому | Текст задания | Что приложить | Что получить | Критерий приёмки
B01 | Общий запрос | Дом-коробка. Нужны выезд, обмер, дефектная ведомость, детальная смета по работам/материалам, график, состав бригады, договор, гарантия и примеры похожих частных домов. | PDF, фото, планы, список пожеланий | КП с объёмами и исключениями | Не соглашаться на общую сумму без состава работ
B02 | Штукатурка | Указать площадь, материал стен, среднюю толщину, требования к углам/откосам и уровню готовности под дальнейшую отделку. | Обмерный план стен | Цена м² по диапазонам толщины; сетка; маяки; откосы; доставка | Контроль лазером и двухметровым правилом
B03 | Потолки | Посчитать систему по плану потолков: высоты, теневые профили, люки, карнизы, светильники, ниши и закладные. | План потолков и разрезы | Цена по каждому узлу, материалам и монтажу | Никаких работ до координации света и вентиляции
B04 | Электрика | Считать только по плану точек и однолинейной схеме. Выдать кабельный журнал, щит, автоматику, заземление и протоколы. | План розеток/света, нагрузки | Материалы и работа раздельно; марки кабеля и автоматики | Не принимать без измерений и исполнительной схемы
B05 | Сантехника/отопление | Коллекторная схема, расчёт, уклоны канализации, доступ к ревизиям, опрессовка и автоматика. | Планы приборов и теплотехнический расчёт | Спецификация, монтаж, испытания, пуск | Скрытые соединения и недоступные фильтры — отказ
B06 | Мебель | Чертежи каждого модуля, материалы, кромка, фурнитура, вентиляционные зазоры, электрика и монтаж. | Развёртки и финальный обмер | Цена по модулям, сроки, гарантия, образцы | Заказ после чистовых размеров
B07 | Ландшафт | Считать по генплану: отметки, водоотвод, пироги покрытий, бордюры, свет, посадки и обслуживание. | Топосъёмка, генплан, дендроплан | Объёмы, материалы, техника, вывоз, гарантия | Дорожка имеет начало/конец; вода не идёт к фундаменту

## Комплектация
Комплектация и расстановка: единый спокойный современный стиль | Комплектация и расстановка: единый спокойный современный стиль | Комплектация и расстановка: единый спокойный современный стиль | Комплектация и расстановка: единый спокойный современный стиль | Комплектация и расстановка: единый спокойный современный стиль | Комплектация и расстановка: единый спокойный современный стиль | Комплектация и расстановка: единый спокойный современный стиль | Комплектация и расстановка: единый спокойный современный стиль | Комплектация и расстановка: единый спокойный современный стиль | Комплектация и расстановка: единый спокойный современный стиль | Комплектация и расстановка: единый спокойный современный стиль | Комплектация и расстановка: единый спокойный современный стиль
Палитра: тёплый greige + натуральный дуб + графитовый металл + спокойный камень. Все позиции — предварительный шорт-лист до точных планов помещений и проверки габаритов. | Палитра: тёплый greige + натуральный дуб + графитовый металл + спокойный камень. Все позиции — предварительный шорт-лист до точных планов помещений и проверки габаритов. | Палитра: тёплый greige + натуральный дуб + графитовый металл + спокойный камень. Все позиции — предварительный шорт-лист до точных планов помещений и проверки габаритов. | Палитра: тёплый greige + натуральный дуб + графитовый металл + спокойный камень. Все позиции — предварительный шорт-лист до точных планов помещений и проверки габаритов. | Палитра: тёплый greige + натуральный дуб + графитовый металл + спокойный камень. Все позиции — предварительный шорт-лист до точных планов помещений и проверки габаритов. | Палитра: тёплый greige + натуральный дуб + графитовый металл + спокойный камень. Все позиции — предварительный шорт-лист до точных планов помещений и проверки габаритов. | Палитра: тёплый greige + натуральный дуб + графитовый металл + спокойный камень. Все позиции — предварительный шорт-лист до точных планов помещений и проверки габаритов. | Палитра: тёплый greige + натуральный дуб + графитовый металл + спокойный камень. Все позиции — предварительный шорт-лист до точных планов помещений и проверки габаритов. | Палитра: тёплый greige + натуральный дуб + графитовый металл + спокойный камень. Все позиции — предварительный шорт-лист до точных планов помещений и проверки габаритов. | Палитра: тёплый greige + натуральный дуб + графитовый металл + спокойный камень. Все позиции — предварительный шорт-лист до точных планов помещений и проверки габаритов. | Палитра: тёплый greige + натуральный дуб + графитовый металл + спокойный камень. Все позиции — предварительный шорт-лист до точных планов помещений и проверки габаритов. | Палитра: тёплый greige + натуральный дуб + графитовый металл + спокойный камень. Все позиции — предварительный шорт-лист до точных планов помещений и проверки габаритов.
ID | Категория | Помещение | Позиция | Стиль/материал | Расстановка | Ед. | Кол-во | Цена, ₽ | Статус | URL | Проверить
K01 | Кухня | Главная кухня | Кухня Мария «Айс» — ценовой ориентир | Тёплый матовый фасад, дубовая деталь, камень светло-серый | По рабочей стене; остров только после проверки проходов | комплект | 1 | 150000 | ОТ | https://stavropol.marya.ru/price/ | Нужны план кухни, техника, точки сетей и сравнение минимум с двумя местными производителями
K02 | Мягкая мебель | Гостиная | Диван угловой Вайвел-П Lazy Beige | Тёплый бежевый, без активного рисунка | Повернуть к каминной/медиа-зоне, сохранить основной проход | шт | 1 | 99440 | ПРЕДВАРИТЕЛЬНО | https://www.divan.ru/stavropol/ | Проверить точный размер и сторону угла
K03 | Столы | Гостиная | Журнальный стол Тампа-2 Grafit | Графит, компактный объём | Парой у дивана; не перекрывать проход детям | шт | 2 | 10520 | ПРЕДВАРИТЕЛЬНО | https://www.divan.ru/stavropol/category/zurnalnye-stoliki | Габарит 35×35×50 см
K04 | Стулья | Столовая | Стул Одар-1 Бежевый/Натуральный | Рогожка + натуральное дерево | Шесть мест вокруг деревянного стола | шт | 6 | 15820 | ПРЕДВАРИТЕЛЬНО | https://www.divan.ru/stavropol/category/stulay-dlay-stolovoj | Для помещения, не для влажной террасы
K05 | Кровать | Спальня Дмитрия и Олеси | Кровать Агами 160 Bucle Cloud | Светлая букле, мягкое спокойное изголовье | По оси глухой стены; проходы и розетки симметрично | шт | 1 | 76040 | ПРЕДВАРИТЕЛЬНО | https://www.divan.ru/stavropol/ | Матрас, тумбы и свет считаются отдельно
K06 | Картина | Гостиная | Картина Рельеф Bordo Lines | Один бордовый акцент в нейтральной палитре | На глухой стене, центр на уровне взгляда | шт | 1 | 4670 | ПРЕДВАРИТЕЛЬНО | https://www.divan.ru/stavropol/ | Окончательно после проверки размера стены
K07 | Сантехника | Основной санузел | Душевой уголок AM.PM Above 120×80 | Прозрачное стекло, минимум визуального шума | В мокрой зоне по уклонам и трапу | шт | 1 | 27490 | ПРЕДВАРИТЕЛЬНО | https://stavropol.santehnica.ru/ | Проверить направление двери и гидроизоляцию
K08 | Сантехника | Основной санузел | Душевая система AM.PM Crave | Хром как нейтральный долговечный металл | На инженерной стене душевой | шт | 1 | 23890 | ПРЕДВАРИТЕЛЬНО | https://stavropol.santehnica.ru/ | Скрытые части выбрать до разводки
K09 | Сантехника | Санузлы | Инсталляция Grohe Rapid SL Solido | Скрытая система, белая чаша, спокойная кнопка | По одной в каждом подтверждённом санузле | шт | 2 | 23612 | ПРЕДВАРИТЕЛЬНО | https://stavropol.santehmega.com/ | Количество подтвердить планом
K10 | Мебель ванной | Гостевой санузел | Тумба Мадрид Квадро 60 дуб + раковина | Дуб связывает санузел с мебелью дома | По сухой стене, с доступом к сифону | шт | 1 | 20900 | ПРЕДВАРИТЕЛЬНО | https://stavropol.lemanapro.ru/set/tumba-pod-rakovinu-madrid-kvadro-60-sm-cvet-dub-s-rakovinoy-sanita-luxe-kvadro-60-89432275/ | Проверить глубину и открывание двери
K11 | Свет | Столовая/спальня | Комплект Freya Blissa, бронза | Тёплая бронза как умеренный статусный акцент | Люстра над столом; бра только в согласованной зоне | комплект | 1 | 10238 | ПРЕДВАРИТЕЛЬНО | https://stavropol.lemanapro.ru/set/komplekt-dekorativnogo-osveshcheniya-freya-blissa-bra-lyustra-3-rozhka-cvet-bronza-89468701/ | Использовать лампы 3000K, CRI 90+
K12 | Мангальная | Мангальная комната | Кирпичная линия 4,75 м + мойка + гриль | Красный кирпич, графитовая столешница, нержавеющая мойка | Вдоль дальней стены; оба торца остеклённой мангальной доходят до стены дома без зазора; отдельный обеденный стол с проходами | комплекс | 1 |  | ПО ПРОЕКТУ |  | Нужны тепловой расчёт, вытяжка, негорючие узлы и герметизация примыканий к дому
K13 | Детская | Комната Дарины | Встроенное хранение гимнастики | Светлый дуб + молочно-бежевый + один пыльно-розовый акцент | У стены, не перекрывать дверь на детский балкон | комплекс | 1 |  | ПО ПРОЕКТУ |  | Без горизонтальных опор у ограждения балкона
K14 | Детская | Комната Ярика | Хранение футбольной формы и мяча | Светлый дуб + серо-зелёный акцент | Низкое доступное хранение у входа, рабочая зона у света | комплекс | 1 |  | ПО ПРОЕКТУ |  | Зафиксировать высокие шкафы к стене

## Техника
Техника: модель, габариты, подключения и статус решения | Техника: модель, габариты, подключения и статус решения | Техника: модель, габариты, подключения и статус решения | Техника: модель, габариты, подключения и статус решения | Техника: модель, габариты, подключения и статус решения | Техника: модель, габариты, подключения и статус решения | Техника: модель, габариты, подключения и статус решения | Техника: модель, габариты, подключения и статус решения | Техника: модель, габариты, подключения и статус решения | Техника: модель, габариты, подключения и статус решения | Техника: модель, габариты, подключения и статус решения | Техника: модель, габариты, подключения и статус решения | Техника: модель, габариты, подключения и статус решения
Цены и наличие проверены 30.07.2026 для Ставрополя. Модель не считается закупочной, пока мебельщик и инженеры не подтвердили нишу, электрическую мощность, вентиляцию, воду и слив. | Цены и наличие проверены 30.07.2026 для Ставрополя. Модель не считается закупочной, пока мебельщик и инженеры не подтвердили нишу, электрическую мощность, вентиляцию, воду и слив. | Цены и наличие проверены 30.07.2026 для Ставрополя. Модель не считается закупочной, пока мебельщик и инженеры не подтвердили нишу, электрическую мощность, вентиляцию, воду и слив. | Цены и наличие проверены 30.07.2026 для Ставрополя. Модель не считается закупочной, пока мебельщик и инженеры не подтвердили нишу, электрическую мощность, вентиляцию, воду и слив. | Цены и наличие проверены 30.07.2026 для Ставрополя. Модель не считается закупочной, пока мебельщик и инженеры не подтвердили нишу, электрическую мощность, вентиляцию, воду и слив. | Цены и наличие проверены 30.07.2026 для Ставрополя. Модель не считается закупочной, пока мебельщик и инженеры не подтвердили нишу, электрическую мощность, вентиляцию, воду и слив. | Цены и наличие проверены 30.07.2026 для Ставрополя. Модель не считается закупочной, пока мебельщик и инженеры не подтвердили нишу, электрическую мощность, вентиляцию, воду и слив. | Цены и наличие проверены 30.07.2026 для Ставрополя. Модель не считается закупочной, пока мебельщик и инженеры не подтвердили нишу, электрическую мощность, вентиляцию, воду и слив. | Цены и наличие проверены 30.07.2026 для Ставрополя. Модель не считается закупочной, пока мебельщик и инженеры не подтвердили нишу, электрическую мощность, вентиляцию, воду и слив. | Цены и наличие проверены 30.07.2026 для Ставрополя. Модель не считается закупочной, пока мебельщик и инженеры не подтвердили нишу, электрическую мощность, вентиляцию, воду и слив. | Цены и наличие проверены 30.07.2026 для Ставрополя. Модель не считается закупочной, пока мебельщик и инженеры не подтвердили нишу, электрическую мощность, вентиляцию, воду и слив. | Цены и наличие проверены 30.07.2026 для Ставрополя. Модель не считается закупочной, пока мебельщик и инженеры не подтвердили нишу, электрическую мощность, вентиляцию, воду и слив. | Цены и наличие проверены 30.07.2026 для Ставрополя. Модель не считается закупочной, пока мебельщик и инженеры не подтвердили нишу, электрическую мощность, вентиляцию, воду и слив.
ID | Помещение | Тип | Кандидат/модель | Габариты | Функция | Подключения и подготовка | Кол-во | Цена, ₽ | Статус | Продавец/регион | URL | Координация
T01 | Кухня | Индукционная панель | MAUNFELD CVI593SFBK LUX | 590×520×60 мм | 4 зоны / Flex Zone | Выделенная линия; мощность и автомат только по паспорту и проекту ЭОМ | 1 | 26240 | КАНДИДАТ | Nadommebel, Ставрополь | https://stavropol.nadommebel.com/catalog/varochnye-poverkhnosti/induktsionnaya-varochnaya-panel-s-flex-zone-i-booster-maunfeld-cvi593sfbk-lux/ | Согласовать вырез столешницы и вентиляционный зазор
T02 | Кухня | Встраиваемый холодильник-морозильник | MAUNFELD MBF177SWGR | Уточнить по паспорту до заказа пенала | Для семьи 4 человека | Розетка 230 В в доступной соседней секции; вентиляция цоколя и верха пенала | 1 | 81365 | КАНДИДАТ | Nadommebel, Ставрополь | https://stavropol.nadommebel.com/catalog/vstraivaemaya-tekhnika/ | Не утверждать кухню без монтажной схемы производителя
T03 | Кухня | Встраиваемая вытяжка | MAUNFELD Bay 45 Push, чёрная | Ширина 450 мм; остальные размеры уточнить | Только для домашней кухни | Розетка 230 В; отдельный канал либо проверенная рециркуляция | 1 | 12590 | КАНДИДАТ | Nadommebel, Ставрополь | https://stavropol.nadommebel.com/catalog/vstraivaemaya-tekhnika/ | Не использовать вместо дымоудаления мангальной
T04 | Кухня | Посудомоечная машина | Полновстраиваемая 600 мм — модель после сравнения | Ниша 600 мм; паспорт модели обязателен | Не менее 13 комплектов | ХВС с краном, слив с обратной петлёй, отдельная доступная розетка | 1 |  | НУЖНО 3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ | Ставрополь | https://stavropol.nadommebel.com/catalog/vstraivaemye-posudomoechnye-mashiny/ | Проверить защиту от протечек и сервис в регионе
T05 | Кухня | Духовой шкаф | Встраиваемый 600 мм — модель после сравнения | Ниша и зазоры по паспорту | Конвекция, блокировка от детей | Выделенная линия; не ставить розетку за горячим корпусом | 1 |  | НУЖНО 3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ | Ставрополь | https://stavropol.nadommebel.com/catalog/dukhovye-shkafy/ | Согласовать высоту установки с Олесей
T06 | Кухня | СВЧ | Встраиваемая — модель после сравнения | Ниша по паспорту | 20–25 л | Розетка в доступной соседней секции; вентиляционные зазоры | 1 |  | НУЖНО 3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ | Ставрополь | https://stavropol.nadommebel.com/catalog/mikrovolnovye-pechi/ | Не размещать слишком высоко для безопасного извлечения горячей посуды
T07 | Постирочная | Стиральная машина | Фронтальная 8–9 кг — модель после сравнения | Ориентир 600×600×850 мм | Инвертор, защита от протечек | ХВС, слив, отдельная розетка вне мокрой зоны | 1 |  | НУЖНО 3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ | Ставрополь |  | После обмера определить встройку или отдельностоящую
T08 | Постирочная | Сушильная машина | С тепловым насосом 8–9 кг — модель после сравнения | Ориентир 600×650×850 мм | Комплект в колонну | Отдельная розетка; отвод конденсата по паспорту; вентиляция шкафа | 1 |  | НУЖНО 3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ | Ставрополь |  | Соединительный комплект только совместимый с выбранной стиральной
T09 | Гостиная | Телевизор | 65 дюймов — модель после светотехнической проверки | Габарит зависит от модели | Антиблик, настенный монтаж | Розетки, LAN, резервный кабельный канал за экраном | 1 |  | ПОСЛЕ ПЛАНА МЕБЕЛИ | Ставрополь |  | Не располагать напротив прямого солнечного блика
T10 | Дом | Кондиционирование | Мультисплит или отдельные сплиты — после теплопритоков | По расчёту помещений | Тихие внутренние блоки | Питание, дренаж самотёком, трассы до чистовой отделки |  |  | BLOCKED | Ставрополь |  | Нужны ориентация окон, площади и трассы без порчи фасада
T11 | Котельная | Газовый котёл | Модель не выбрана | По теплотехническому расчёту и ТУ | Цена 25 кВт — только контрольный ориентир | Газ, дымоудаление, воздух, конденсат и электропитание по согласованному проекту | 1 | 50525 | НЕ ВЫБРАНО | Лемана ПРО, Ставрополь | https://stavropol.lemanapro.ru/catalogue/kotly-otopitelnye-gazovye/25-kvt/ | Не покупать до расчёта теплопотерь и условий газовой службы
T12 | Мангальная | Зонт и дымоудаление | Индивидуальное негорючее исполнение | По фактической топке и расчёту | Отдельный зонт над жаровой зоной | Канал, компенсированный приток, чистка, пожарные отступы | 1 |  | BLOCKED | Проектировщик вентиляции/печник |  | Бытовая кухонная вытяжка здесь недопустима как проектное решение

## Озеленение
Озеленение: что, где, сколько, взрослый размер и шаг посадки | Озеленение: что, где, сколько, взрослый размер и шаг посадки | Озеленение: что, где, сколько, взрослый размер и шаг посадки | Озеленение: что, где, сколько, взрослый размер и шаг посадки | Озеленение: что, где, сколько, взрослый размер и шаг посадки | Озеленение: что, где, сколько, взрослый размер и шаг посадки | Озеленение: что, где, сколько, взрослый размер и шаг посадки | Озеленение: что, где, сколько, взрослый размер и шаг посадки | Озеленение: что, где, сколько, взрослый размер и шаг посадки | Озеленение: что, где, сколько, взрослый размер и шаг посадки | Озеленение: что, где, сколько, взрослый размер и шаг посадки | Озеленение: что, где, сколько, взрослый размер и шаг посадки | Озеленение: что, где, сколько, взрослый размер и шаг посадки | Озеленение: что, где, сколько, взрослый размер и шаг посадки | Озеленение: что, где, сколько, взрослый размер и шаг посадки | Озеленение: что, где, сколько, взрослый размер и шаг посадки | Озеленение: что, где, сколько, взрослый размер и шаг посадки
Это проверяемая концепция по текущей модели: 37 растений, деревьев нет. До закупки обязательны адрес участка, стороны света, анализ/осмотр грунта, отметки воды и схема полива. Визуализация должна показывать состояния «после посадки», «3-й год» и «взрослое». | Это проверяемая концепция по текущей модели: 37 растений, деревьев нет. До закупки обязательны адрес участка, стороны света, анализ/осмотр грунта, отметки воды и схема полива. Визуализация должна показывать состояния «после посадки», «3-й год» и «взрослое». | Это проверяемая концепция по текущей модели: 37 растений, деревьев нет. До закупки обязательны адрес участка, стороны света, анализ/осмотр грунта, отметки воды и схема полива. Визуализация должна показывать состояния «после посадки», «3-й год» и «взрослое». | Это проверяемая концепция по текущей модели: 37 растений, деревьев нет. До закупки обязательны адрес участка, стороны света, анализ/осмотр грунта, отметки воды и схема полива. Визуализация должна показывать состояния «после посадки», «3-й год» и «взрослое». | Это проверяемая концепция по текущей модели: 37 растений, деревьев нет. До закупки обязательны адрес участка, стороны света, анализ/осмотр грунта, отметки воды и схема полива. Визуализация должна показывать состояния «после посадки», «3-й год» и «взрослое». | Это проверяемая концепция по текущей модели: 37 растений, деревьев нет. До закупки обязательны адрес участка, стороны света, анализ/осмотр грунта, отметки воды и схема полива. Визуализация должна показывать состояния «после посадки», «3-й год» и «взрослое». | Это проверяемая концепция по текущей модели: 37 растений, деревьев нет. До закупки обязательны адрес участка, стороны света, анализ/осмотр грунта, отметки воды и схема полива. Визуализация должна показывать состояния «после посадки», «3-й год» и «взрослое». | Это проверяемая концепция по текущей модели: 37 растений, деревьев нет. До закупки обязательны адрес участка, стороны света, анализ/осмотр грунта, отметки воды и схема полива. Визуализация должна показывать состояния «после посадки», «3-й год» и «взрослое». | Это проверяемая концепция по текущей модели: 37 растений, деревьев нет. До закупки обязательны адрес участка, стороны света, анализ/осмотр грунта, отметки воды и схема полива. Визуализация должна показывать состояния «после посадки», «3-й год» и «взрослое». | Это проверяемая концепция по текущей модели: 37 растений, деревьев нет. До закупки обязательны адрес участка, стороны света, анализ/осмотр грунта, отметки воды и схема полива. Визуализация должна показывать состояния «после посадки», «3-й год» и «взрослое». | Это проверяемая концепция по текущей модели: 37 растений, деревьев нет. До закупки обязательны адрес участка, стороны света, анализ/осмотр грунта, отметки воды и схема полива. Визуализация должна показывать состояния «после посадки», «3-й год» и «взрослое». | Это проверяемая концепция по текущей модели: 37 растений, деревьев нет. До закупки обязательны адрес участка, стороны света, анализ/осмотр грунта, отметки воды и схема полива. Визуализация должна показывать состояния «после посадки», «3-й год» и «взрослое». | Это проверяемая концепция по текущей модели: 37 растений, деревьев нет. До закупки обязательны адрес участка, стороны света, анализ/осмотр грунта, отметки воды и схема полива. Визуализация должна показывать состояния «после посадки», «3-й год» и «взрослое». | Это проверяемая концепция по текущей модели: 37 растений, деревьев нет. До закупки обязательны адрес участка, стороны света, анализ/осмотр грунта, отметки воды и схема полива. Визуализация должна показывать состояния «после посадки», «3-й год» и «взрослое». | Это проверяемая концепция по текущей модели: 37 растений, деревьев нет. До закупки обязательны адрес участка, стороны света, анализ/осмотр грунта, отметки воды и схема полива. Визуализация должна показывать состояния «после посадки», «3-й год» и «взрослое». | Это проверяемая концепция по текущей модели: 37 растений, деревьев нет. До закупки обязательны адрес участка, стороны света, анализ/осмотр грунта, отметки воды и схема полива. Визуализация должна показывать состояния «после посадки», «3-й год» и «взрослое». | Это проверяемая концепция по текущей модели: 37 растений, деревьев нет. До закупки обязательны адрес участка, стороны света, анализ/осмотр грунта, отметки воды и схема полива. Визуализация должна показывать состояния «после посадки», «3-й год» и «взрослое».
ID | Зона | Русское название/сорт | Ботаническое название | Кол-во | Посадочный размер | Взрослый H×W | Шаг по центрам | Свет | Почва/дренаж | Полив | Цветение/декоративность | Цена от, ₽/шт | Продавец | URL | Статус | Отступы и контроль
P01 | Правая полоса переднего двора | Гортензия метельчатая Little Lime (‘Jane’) | Hydrangea paniculata ‘Jane’ | 4 | C3, фактическую высоту указать в КП | 1,0–1,5 × 1,0–1,5 м | 4,0 м в текущей модели, с мискантусом между кустами | Солнце/полутень | Влажная, но дренированная | Капельный; не пересушивать | Июль–осень, лайм→белый→розовый |  | Знак Земли, Ставрополь | https://stavropol.zpitomnik.ru/catalog/kustarniki/gortenziya_metelchataya_3_metra/ | КОНЦЕПЦИЯ | Отступ от бетона не менее радиуса взрослой кроны + 0,2 м
P02 | Правая полоса ближе к заднему двору | Спирея японская Little Princess | Spiraea japonica ‘Little Princess’ | 3 | C2–C3, уточнить | 0,5–1,0 × 0,5–1,0 м | 2,4 м в модели; свободные акценты, не изгородь | Солнце/лёгкая полутень | Дренированная | Умеренный капельный | Летнее розовое цветение |  | Знак Земли, Ставрополь — на момент проверки нет в наличии | https://stavropol.zpitomnik.ru/catalog/spireya/ | НУЖНА ЗАМЕНА ИЛИ БРОНЬ | Подтвердить наличие до фиксации сорта
P03 | Конец правой полосы, экран заднего двора | Дёрен белый Sibirica Variegata | Cornus alba ‘Sibirica Variegata’ | 2 | C3–C5, уточнить | 1,5–2,5 × 1,5–2,5 м | 1,8 м по центрам | Солнце/полутень | Влагоёмкая, дренированная | Регулярный в первый сезон | Пёстрая листва, красные зимние побеги | 540 | Растения24, пункт выдачи Ставрополь | https://stavropol.rasteniya24.ru/deren/ | КОНЦЕПЦИЯ | Не прижимать к забору; оставить проход для обрезки
P04 | Ритм вдоль правой стороны двора | Мискантус китайский Adagio | Miscanthus sinensis ‘Adagio’ | 6 | C2–C3, уточнить | 1,0–1,5 × 0,5–1,0 м | 4,0 м в основной полосе | Полное солнце | Влажная, но дренированная | Капельный в первый сезон | Метёлки с конца лета, зимний силуэт |  | Запросить местный питомник | https://stavropol.rasteniya24.ru/mnogoletniki/ | КОНЦЕПЦИЯ | Не закрывать обзор выезда; весенняя обрезка до отрастания
P05 | Передний ярус у задней террасы/мангальной | Шалфей дубравный Caradonna | Salvia nemorosa ‘Caradonna’ | 10 | P9–C2, уточнить | 0,4–0,6 × 0,35–0,5 м | 0,70 м по центрам — свободная лента | Полное солнце | Дренированная, без застоя | Умеренный | Фиолетовые свечи летом, повтор после обрезки |  | Запросить местный питомник | https://stavropol.zpitomnik.ru/catalog/shalfey/ | КОНЦЕПЦИЯ | Для плотной ленты после обмера может потребоваться шаг 0,4–0,5 м
P06 | Солнечный край зоны отдыха | Лаванда узколистная Hidcote | Lavandula angustifolia ‘Hidcote’ | 12 | P9–C2, уточнить | 0,3–0,5 × 0,5–1,0 м | 0,70 м по центрам | Полное солнце | Очень хорошо дренированная | Редкий после укоренения; без застоя | Тёмно-фиолетовая, ароматная, лето |  | Знак Земли, Ставрополь | https://stavropol.zpitomnik.ru/product/lavanda_uzkolistnaya_hidcote/ | КОНЦЕПЦИЯ | Посадка только после проверки зимней влажности и дренажа

## Аудит сайтов
Аудит сайтов: техника, мебель, сантехника, растения и подрядчики | Аудит сайтов: техника, мебель, сантехника, растения и подрядчики | Аудит сайтов: техника, мебель, сантехника, растения и подрядчики | Аудит сайтов: техника, мебель, сантехника, растения и подрядчики | Аудит сайтов: техника, мебель, сантехника, растения и подрядчики | Аудит сайтов: техника, мебель, сантехника, растения и подрядчики | Аудит сайтов: техника, мебель, сантехника, растения и подрядчики | Аудит сайтов: техника, мебель, сантехника, растения и подрядчики | Аудит сайтов: техника, мебель, сантехника, растения и подрядчики | Аудит сайтов: техника, мебель, сантехника, растения и подрядчики
Проверено через открытый интернет и браузер Codex. Авито не обходится через Opera: автоматизированный доступ был запрещён системой. Профили с Авито можно проверить отдельно, если заказчик передаст прямые ссылки. | Проверено через открытый интернет и браузер Codex. Авито не обходится через Opera: автоматизированный доступ был запрещён системой. Профили с Авито можно проверить отдельно, если заказчик передаст прямые ссылки. | Проверено через открытый интернет и браузер Codex. Авито не обходится через Opera: автоматизированный доступ был запрещён системой. Профили с Авито можно проверить отдельно, если заказчик передаст прямые ссылки. | Проверено через открытый интернет и браузер Codex. Авито не обходится через Opera: автоматизированный доступ был запрещён системой. Профили с Авито можно проверить отдельно, если заказчик передаст прямые ссылки. | Проверено через открытый интернет и браузер Codex. Авито не обходится через Opera: автоматизированный доступ был запрещён системой. Профили с Авито можно проверить отдельно, если заказчик передаст прямые ссылки. | Проверено через открытый интернет и браузер Codex. Авито не обходится через Opera: автоматизированный доступ был запрещён системой. Профили с Авито можно проверить отдельно, если заказчик передаст прямые ссылки. | Проверено через открытый интернет и браузер Codex. Авито не обходится через Opera: автоматизированный доступ был запрещён системой. Профили с Авито можно проверить отдельно, если заказчик передаст прямые ссылки. | Проверено через открытый интернет и браузер Codex. Авито не обходится через Opera: автоматизированный доступ был запрещён системой. Профили с Авито можно проверить отдельно, если заказчик передаст прямые ссылки. | Проверено через открытый интернет и браузер Codex. Авито не обходится через Opera: автоматизированный доступ был запрещён системой. Профили с Авито можно проверить отдельно, если заказчик передаст прямые ссылки. | Проверено через открытый интернет и браузер Codex. Авито не обходится через Opera: автоматизированный доступ был запрещён системой. Профили с Авито можно проверить отдельно, если заказчик передаст прямые ссылки.
ID | Категория | Сайт | Регион/точка | Что найдено | Ограничения/риски | Дата проверки | URL | Статус | Следующее действие
W01 | Техника/мебель | Nadommebel | Ставрополь, пункт выдачи | Встраиваемая техника MAUNFELD, кухни, шкафы | Цены и город видны; монтажные паспорта проверять отдельно | 2026-07-30 | https://stavropol.nadommebel.com/catalog/vstraivaemaya-tekhnika/ | ПРОВЕРЕНО | До заказа сравнить с 2 другими продавцами и сервисом бренда
W02 | Мебель | Divan.ru | Ставрополь | Диван, кровать, стулья, столики, декор | Цена не подтверждает габаритную совместимость | 2026-07-29 | https://www.divan.ru/stavropol/ | ПРОВЕРЕНО | Нужна повторная проверка цены перед оплатой
W03 | Кухня | Мария | Ставрополь | Кухни на заказ | Цена «от»; итог только после замера и проекта | 2026-07-29 | https://stavropol.marya.ru/price/ | ПРОВЕРЕНО | Запросить проект, фурнитуру, столешницу, монтаж и сроки одной суммой
W04 | Сантехника | Сантехника-Онлайн | Ставрополь | Душевые, системы, инсталляции | Проверить наличие, гарантию и совместимость скрытых частей | 2026-07-29 | https://stavropol.santehnica.ru/ | ПРОВЕРЕНО | Скрытые части покупать до разводки
W05 | Сантехника | Сантехмега | Ставрополь | Инсталляции и комплекты | На сайте есть предупреждение об информационном характере цен | 2026-07-29 | https://stavropol.santehmega.com/ | ПРОВЕРЕНО | Получить счёт с артикулом и сроком поставки
W06 | Материалы/свет/мебель ванной | Лемана ПРО | Ставрополь | Материалы, свет, сантехника, газовые котлы | Котёл не выбирать по одной цене; часть контрольных цен пока из других регионов | 2026-07-29 | https://stavropol.lemanapro.ru/ | ЧАСТИЧНО | Заменить все межрегиональные цены местным счётом
W07 | Растения | Питомник растений | Каталог для Ставрополя | Саженцы и комплекты | В браузере дата цен 29.07.2026; сорт и фактический размер сверять при отгрузке | 2026-07-30 | https://stavropol.pitomnik-rastenij.ru/category/sazhentsy | ПРОВЕРЕНО | Не заменять выбранный сорт без пересчёта взрослого размера
W08 | Растения | Растения24 | ПВЗ: Ставрополь, пер. Макарова, 26 | Кустарники, многолетники, грунт, доставка | Пункт выдачи не равен местному выращиванию; проверить происхождение и состояние | 2026-07-30 | https://stavropol.rasteniya24.ru/allproduct/ | ПРОВЕРЕНО | Осмотр растений до посадки обязателен
W09 | Растения | Знак Земли | Страница Ставрополя | Little Lime, Little Princess, Hidcote и другие сорта | Цены на выбранные сорта не извлечены; запрашивать КП и наличие | 2026-07-30 | https://stavropol.zpitomnik.ru/ | ПРОВЕРЕНО БЕЗ ЦЕНЫ | Сверить контейнер, высоту, ветвление и гарантию приживаемости
W10 | Растения/работы | СадЦентр | Доставка в Ставрополь | Растения, доставка, посадка, уход | Нужны местные объекты и отдельная смета на посадку | 2026-07-30 | https://www.sad-centr.ru/regions/stavropol/ | КАНДИДАТ | Запросить фото объектов через 2–3 сезона, а не только после посадки
W11 | Подрядчики | Авито | Ставрополь | Частные мастера и бригады | Автоматизированный доступ запрещён; обход через Opera не выполняется | 2026-07-30 | https://www.avito.ru/ | НУЖНЫ ССЫЛКИ ОТ ЗАКАЗЧИКА | По каждой ссылке проверить отзывы, ИП/договор, гарантию, портфолио и КП
W12 | Потолки | PotolokStavropol | Ставрополь | Натяжные потолки, световые линии, публичный диапазон 280–700 ₽/м² | Цена «за м²» не включает автоматически все углы, карнизы, люки, свет и теневые узлы | 2026-07-30 | https://potolokstavropol.ru/ | КАНДИДАТ | Получить построчную смету и образцы полотна; проверить гарантию в договоре
W13 | Мебель на заказ | MebelNaZakaz26 | Ставропольский край | Кухни от 80 000 ₽, шкафы, гардеробные, 3D и портфолио | Заявления сайта не заменяют договор, реквизиты, реальные адреса и спецификацию фурнитуры | 2026-07-30 | https://mebelnazakaz26.ru/ | КАНДИДАТ | Запросить чертежи, материалы, марки фурнитуры, сроки, монтаж и гарантийное обслуживание
W14 | Ландшафт/реализация | MS Landshaft | Ставрополь | Портфолио, проект, газон, посадки и благоустройство | Портфолио само по себе не подтверждает водоотвод и качество скрытых оснований | 2026-07-30 | https://stavropol.mslandshaft.ru/portfolio/ | КАНДИДАТ | Запросить генплан, дренаж, пироги покрытий, дендроплан, смету и объекты через 2–3 сезона

## Источники цен
Источники цен: проверяемая ссылка, дата и регион | Источники цен: проверяемая ссылка, дата и регион | Источники цен: проверяемая ссылка, дата и регион | Источники цен: проверяемая ссылка, дата и регион | Источники цен: проверяемая ссылка, дата и регион | Источники цен: проверяемая ссылка, дата и регион | Источники цен: проверяемая ссылка, дата и регион
ID | Позиция | Цена, ₽ | Ед. | Регион | Дата | URL
M001 | Штукатурка Knauf Ротбанд 30 кг | 593 | мешок | Москва/сайт без выбранного объекта | 2026-07-29 | https://lemanapro.ru/catalogue/shtukaturki/
M002 | Грунтовка Ceresit CT17 10 л | 1280 | шт | Воронеж | 2026-07-29 | https://voronezh.lemanapro.ru/catalogue/gruntovki/akrilovye-glubokogo-proniknoveniya/
M003 | Гидроизоляция Ceresit CL51 15 кг | 7300 | шт | Ульяновск | 2026-07-29 | https://ulyanovsk.lemanapro.ru/product/mastika-gidroizolyacionnaya-polimernaya-cerezit-cl51-15-kg-82040516/
M004 | Клей Ceresit CM11 Pro 25 кг | 597 | мешок | Воронеж | 2026-07-29 | https://voronezh.lemanapro.ru/product/kley-dlya-plitki-cerezit-sm-11-25-kg-12779250/
M005 | Кабель ВВГпнг(A)-LS 3×2,5 ГОСТ | 107 | м | Воронеж | 2026-07-29 | https://voronezh.lemanapro.ru/catalogue/silovye-kabeli/vvg-3x2-5-mm-gost/
W001 | Механизированная штукатурка стен | 400 | м² | Ставрополь | 2026-07-29 | https://profi.ru/geo-stavropol/remont/malyarnye-shtukaturnye-raboty/shtukatury/price/
W002 | Штукатурка с выравниванием стен | 350 | м² | Ставрополь | 2026-07-29 | https://stavropol.korona-remont.ru/uslugi/shtukaturno-malyarnye-raboty
W003 | Штукатурка потолков | 900 | м² | Ставрополь | 2026-07-29 | https://profi.ru/geo-stavropol/remont/malyarnye-shtukaturnye-raboty/shtukatury/price/
W004 | Замена электророзетки | 500 | шт | Ставрополь | 2026-07-29 | https://stavropol.electric-doma.ru/
W005 | Замена проводки на кухне | 3000 | комплекс | Ставрополь | 2026-07-29 | https://stavropol.electric-doma.ru/
W006 | Установка водяного тёплого пола | 400 | м² | Ставрополь | 2026-07-29 | https://stavropol.hands.ru/category/santekhnika/
W007 | Монтаж радиатора отопления | 2300 | шт | Ставрополь | 2026-07-29 | https://stavropol.hands.ru/category/santekhnika/
W008 | Окраска стен в 2 слоя | 220 | м² | Ставрополь | 2026-07-29 | https://semcorp.ru/price/steny/
W009 | Декоративная штукатурка стен | 500 | м² | Ставрополь | 2026-07-29 | https://semcorp.ru/price/steny/
W010 | Демонтаж кирпичной стены в 1/2 кирпича | 350 | м² | Ставрополь | 2026-07-29 | https://semcorp.ru/price/steny/
W011 | Натяжной потолок с установкой и материалом | 280 | м² | Ставрополь | 2026-07-30 | https://potolokstavropol.ru/
F001 | Кухня Мария «Айс» — базовый ориентир | 150000 | комплект | Ставрополь | 2026-07-30 | https://stavropol.marya.ru/price/
F007 | Мебель на заказ — местный производитель, ценовой порог кухни | 80000 | комплект | Ставрополь | 2026-07-30 | https://mebelnazakaz26.ru/
F002 | Диван угловой Вайвел-П Lazy Beige | 99440 | шт | Ставрополь | 2026-07-29 | https://www.divan.ru/stavropol/
F003 | Кровать Агами 160 Bucle Cloud | 76040 | шт | Ставрополь | 2026-07-29 | https://www.divan.ru/stavropol/
F004 | Стул Одар-1 Рогожка Бежевый/Натуральный | 15820 | шт | Ставрополь | 2026-07-29 | https://www.divan.ru/stavropol/category/stulay-dlay-stolovoj
F005 | Журнальный стол Тампа-2 Grafit | 10520 | шт | Ставрополь | 2026-07-29 | https://www.divan.ru/stavropol/category/zurnalnye-stoliki
F006 | Картина Рельеф Bordo Lines | 4670 | шт | Ставрополь | 2026-07-29 | https://www.divan.ru/stavropol/
S001 | Инсталляция Grohe Rapid SL Solido 3-в-1 | 23612 | шт | Ставрополь | 2026-07-29 | https://stavropol.santehmega.com/
S002 | Душевой уголок AM.PM Above 120×80 | 27490 | шт | Ставрополь | 2026-07-29 | https://stavropol.santehnica.ru/
S003 | Душевая система AM.PM Crave | 23890 | шт | Ставрополь | 2026-07-29 | https://stavropol.santehnica.ru/
S004 | Тумба Мадрид Квадро 60 дуб + раковина | 20900 | шт | Ставрополь | 2026-07-29 | https://stavropol.lemanapro.ru/set/tumba-pod-rakovinu-madrid-kvadro-60-sm-cvet-dub-s-rakovinoy-sanita-luxe-kvadro-60-89432275/
L001 | Комплект Freya Blissa: бра + люстра, бронза | 10238 | комплект | Ставрополь | 2026-07-29 | https://stavropol.lemanapro.ru/set/komplekt-dekorativnogo-osveshcheniya-freya-blissa-bra-lyustra-3-rozhka-cvet-bronza-89468701/
G001 | Газовый котёл Ferroli Torino 25 кВт — ценовой ориентир | 50525 | шт | Ставрополь | 2026-07-29 | https://stavropol.lemanapro.ru/catalogue/kotly-otopitelnye-gazovye/25-kvt/

## Исходные данные
Исходные данные и границы точности | Исходные данные и границы точности | Исходные данные и границы точности | Исходные данные и границы точности | Исходные данные и границы точности | Исходные данные и границы точности
Параметр | Значение
Проект | Дима Облагораживание
Ревизия | v13
Дата сбора цен | 2026-07-29
Регион объекта | Ставрополь, Ставропольский край
Стадия | Эскиз + подготовка рабочей документации
Резерв конструктив/сети | 20%
Резерв отделка/комплектация | 15%
Источник геометрии | PDF + исполнительные обмеры (обмеры ещё нужны)
Точность итоговой суммы | Нельзя считать до объёмов, региона и трёх КП
Цены привязаны к Ставрополю, если в строке не указан другой контрольный регион. Перед закупкой повторно проверить наличие, доставку и итоговое коммерческое предложение.